## Gantt
Cronograma del proyecto Sembrando Futuro
| Fecha de inicio (lunes de la semana 1): | 2026-10-26 | Cambie esta fecha y todas las fechas y barras se recalculan.
ID | Actividad | Responsable | Sem. inicio | Sem. fin | Inicio | Fin | Días | Estado
1 | Documentación y plan de pruebas | Mikael Ramos y Kevin Zambrano | 1 | 1 |  |  |  | Pendiente
1.1 | Encuesta y análisis de resultados | Mikael Ramos y Kevin Zambrano | 1 | 1 |  |  |  | Pendiente
1.2 | ERS (IEEE 830) y casos de uso | Mikael Ramos y Kevin Zambrano | 1 | 1 |  |  |  | Pendiente
1.3 | Diagramas UML, DFD, MER y arquitectura | Mikael Ramos y Kevin Zambrano | 1 | 1 |  |  |  | Pendiente
1.4 | Plan de pruebas y matriz de trazabilidad | Kevin Zambrano | 1 | 1 |  |  |  | Pendiente
1.5 | Revisión formal y entrega del avance al profesor (30/10/2026) | Mikael Ramos y Kevin Zambrano | 1 | 1 |  |  |  | Pendiente
2 | Diseño técnico y entorno | Mikael Ramos | 2 | 3 |  |  |  | Pendiente
2.1 | Esquema de base de datos MariaDB y API | Mikael Ramos | 2 | 3 |  |  |  | Pendiente
2.2 | Repositorio, PWA base y pruebas automáticas | Kevin Zambrano | 2 | 3 |  |  |  | Pendiente
3 | Incremento 1: cuentas y acceso | Mikael Ramos | 4 | 5 |  |  |  | Pendiente
3.1 | RF-01 y RF-02: registro y verificación por código | Mikael Ramos | 4 | 4 |  |  |  | Pendiente
3.2 | RF-03, RF-04 y RF-07: ingreso, sesión y perfil | Mikael Ramos | 4 | 5 |  |  |  | Pendiente
3.3 | Pruebas del incremento 1 | Kevin Zambrano | 5 | 5 |  |  |  | Pendiente
4 | Incremento 2: finca, ciclo y densidad | Kevin Zambrano | 6 | 7 |  |  |  | Pendiente
4.1 | RF-12 a RF-15: finca y ciclo | Kevin Zambrano | 6 | 7 |  |  |  | Pendiente
4.2 | RF-17, RF-18 y RF-37: densidad y catálogo | Mikael Ramos | 6 | 7 |  |  |  | Pendiente
4.3 | Pruebas del incremento 2 | Kevin Zambrano | 7 | 7 |  |  |  | Pendiente
5 | Incremento 3: finanzas y modo sin conexión | Kevin Zambrano | 8 | 9 |  |  |  | Pendiente
5.1 | RF-23 a RF-25: gastos, ingresos y utilidad | Kevin Zambrano | 8 | 9 |  |  |  | Pendiente
5.2 | RF-27, RF-28, RF-35 y RF-36: sin conexión y sincronización | Mikael Ramos | 8 | 9 |  |  |  | Pendiente
5.3 | Pruebas del incremento 3 | Kevin Zambrano | 9 | 9 |  |  |  | Pendiente
6 | Pruebas finales y despliegue | Mikael Ramos y Kevin Zambrano | 10 | 10 |  |  |  | Pendiente
6.1 | Ejecución del plan de pruebas (229 casos) | Mikael Ramos y Kevin Zambrano | 10 | 10 |  |  |  | Pendiente
6.2 | Prueba de humo, despliegue y entrega | Mikael Ramos y Kevin Zambrano | 10 | 10 |  |  |  | Pendiente
Leyenda de fases
1 | Documentación y plan de pruebas
2 | Diseño técnico y entorno
3 | Incremento 1: cuentas y acceso
4 | Incremento 2: finca, ciclo y densidad
5 | Incremento 3: finanzas y modo sin conexión
6 | Pruebas finales y despliegue
Estado: Pendiente, En curso o Terminada (se actualiza a mano).